## Tổng quan
Kế Hoạch 12 Tuần — Tổng Quan
AWS SAA + Java Wizard track: concurrency sâu → JVM internals → bytecode/JIT/profiling/FFM. ~130 phút/ngày.
Thời lượng | 12 tuần (84 ngày)
Bắt đầu | 06/07/2026 (Thứ 2)
Kết thúc / Ngày thi AWS | 27/09/2026 (Chủ nhật)
Thời gian học hàng ngày | ~130 phút/ngày
Tổng ngân sách học | ~182 giờ
Tỷ lệ AWS : Java | Ưu tiên AWS (~60:40) - vì thi cert
Kế hoạch theo tuần
Tuần | Ngày | Chủ đề AWS | Chủ đề Java / JVM | Deliverable của tuần | Milestone
1 | 07/07 – 12/07 | EC2 SAA + Storage (EBS/EFS) | Java-for-JS: type system + Generics (wildcards/PECS) + Collections internals + Exceptions | Mini-lib generic + toy HashMap (equals/hashCode chuẩn) | —
2 | 13/07 – 19/07 | ELB + ASG + RDS/Aurora | Streams/Lambdas/Optional + Modern Java (records, sealed, patterns, NIO.2) + build tooling | Data pipeline: streams + records + sealed Result<T,E> | —
3 | 20/07 – 26/07 | ElastiCache + Route 53 + S3 basics | Concurrency I: threads, JMM + happens-before, synchronized/volatile, deadlock | Reproduce & fix 5 concurrency bug (race/visibility/deadlock) | —
4 | 27/07 – 02/08 | S3 nâng cao + CloudFront + SQS/SNS | Concurrency II: Executors, CompletableFuture, concurrent collections + atomics | Async pipeline (CompletableFuture) xử lý partial failure | —
5 | 03/08 – 09/08 | Kinesis + ECS/EKS + Lambda basics | Concurrency III (magic): AQS, lock-free/CAS, VarHandles + fences, false sharing, virtual threads | Lock-free Treiber stack + StampedLock cache, stress-tested | Concurrency capstone (lock-free)
6 | 10/08 – 16/08 | DynamoDB + API GW + Serverless arch | JVM Memory Model: heap regions, object layout (JOL), reference types, OOM forensics | Đọc heap dump (MAT) tìm leak + JOL object-layout report | —
7 | 17/08 – 23/08 | CloudWatch + IAM Advanced + Practice #1 | Garbage Collection sâu: generational, G1, ZGC/Shenandoah, GC log, tuning | Benchmark G1 vs ZGC + GC decision tree | AWS Practice #1
8 | 24/08 – 30/08 | KMS + Security + Practice #2 | Bytecode & instrumentation: javap, invoke*, ASM/ByteBuddy, Java agents | Java agent rewrite method lúc load (ByteBuddy) | AWS Practice #2
9 | 31/08 – 06/09 | VPC + Networking + Practice #3 | JIT sâu: tiered C1/C2, inlining, escape analysis, deopt, JITWatch, đọc assembly | Micro-benchmark chứng minh inlining/escape analysis | AWS Practice #3
10 | 07/09 – 13/09 | DR + Sol.Arch + Practice #4, #5 | Profiling & benchmarking: JMH đúng chuẩn, JFR/JMC, async-profiler, MAT, tuning | JMH suite + flame-graph tuning 1 app thật | AWS Practice #4 + #5
11 | 14/09 – 20/09 | Ôn AWS + Practice #6 | Frontier magic: MethodHandles/invokedynamic, FFM (Panama), off-heap/Unsafe; Effective Java | Mini-APM 'magic': bytecode timing + JFR + FFM | AWS Practice #6
12 | 21/09 – 27/09 | Tuần thi AWS SAA | Tuần thi AWS SAA — Java nhẹ (đọc JEP/cheat sheet) | 🎯 Đậu AWS SAA | 🎯 Ngày thi AWS SAA
Các giai đoạn
Tuần 1-2 | Java core nén (nhờ nền JS): type system, generics, collections, streams, modern Java, build tooling
Tuần 3-5 | Concurrency từ nền tảng đến lock-free: JMM → CompletableFuture → AQS/VarHandles/virtual threads
Tuần 6-7 | JVM Memory + Garbage Collection sâu: heap dump/MAT, G1/ZGC, tuning
Tuần 8-11 | 'Magic': bytecode/agents, JIT, profiling/JMH, FFM/MethodHandles — Tuần 12 thi AWS
Workflow hàng ngày
70-100 phút | Nạp khái niệm + spaced repetition. Không code/ Hands-on
30-60 phút | Review kiến thức + Code + Hands-on, AI review + tạo quiz
Nguyên tắc | AI làm reviewer + quiz partner
Bài tập java tìm trên Leetcode
Spring Boot
Bỏ Spring Boot khỏi track (mục tiêu: wizard/JVM internals). Học riêng nếu công ty confirm dùng.

## Kế hoạch chi tiết
Kế Hoạch Chi Tiết Hàng Ngày — AWS SAA + Java Core + JVM
Ngày # | Ngày | Thứ | Tuần | AWS - learn | AWS - Hands on | Java - learn | Java - Hands on | Tài nguyên & Mục tiêu | Hoàn thành?
2 | 2026-07-07 | T3 | 1 | S6: Elastic Network Interfaces (ENI) + EC2 Hibernate | Thực hành: attach/detach ENI trong console | Setup: JDK 21 + IntelliJ + project Maven đầu tiên; static typing vs JS (primitives vs wrapper, autoboxing) | Tự làm: tạo Maven project, add 1 dependency (Guava), chạy Main. AI: 'so sánh mental model type Java vs JS' | 📘 MJiA ch.1-2; docs Autoboxing · 🎯 Done: chạy được Maven+Guava; nói rõ 3 khác biệt kiểu Java vs JS | Chưa
3 | 2026-07-08 | T4 | 1 | S6 Quiz + S7: EBS Overview | Làm quiz Section 6; ghi lại câu sai | Generics I: type params, bounded types (<T extends Comparable>) | Tự làm: viết Box<T>, Pair<K,V>, generic max(). AI: 'type erasure sẽ cắn tôi ở đâu?' | 📘 EJ items 26-29; Java Tutorial: Generics · 🎯 Done: Box<T>/Pair<K,V> compile-safe; hiểu type erasure | Chưa
4 | 2026-07-09 | T5 | 1 | S7: EBS Snapshots + AMI Overview | Thực hành: tạo snapshot, copy sang region khác | Generics II: wildcards, PECS (? extends / ? super) | Tự làm: generic copy(dest ? super T, src ? extends T). AI: quiz me producer vs consumer | 📘 EJ item 31 (PECS); docs Wildcards · 🎯 Done: giải thích ? extends vs ? super không cần nhìn tài liệu | Chưa
5 | 2026-07-10 | T6 | 1 | S7: EC2 Instance Store + EBS Volume Types | So sánh gp2/gp3/io1/io2/st1/sc1 trong bảng | Collections + internals: ArrayList vs LinkedList, HashMap buckets/treeification | Tự làm: benchmark 100k inserts đầu/giữa/cuối; implement toy HashMap<K,V>. AI: 'khác gì JDK?' | 📘 docs HashMap; JOL xem bucket · 🎯 Done: vẽ được treeification; benchmark 3 vị trí insert | Chưa
6 | 2026-07-11 | T7 | 1 | S7: EBS Multi-Attach + EBS Encryption | Bật encryption trên snapshot copy | equals/hashCode/immutability (EJ 10,11,17) + Comparable/Comparator | Tự làm: value class equals/hashCode chuẩn + sort 3 fields. AI: 'break contract ở đâu?' | 📘 EJ items 10,11,14,17 · 🎯 Done: equals/hashCode đúng contract; sort đa field ổn định | Chưa
7 | 2026-07-12 | CN | 1 | Ôn Tuần 1 | Flashcards volume types + làm lại quizzes S6/S7 | Ôn Tuần 1 + Exceptions (checked vs unchecked, try-with-resources, EJ 70-77) | Tự làm: in-memory user DB nhỏ với exception hierarchy riêng. AI: full review | 📘 EJ items 69-77; docs try-with-resources · 🎯 Done: exception hierarchy riêng chạy; qua self-review | Chưa
8 | 2026-07-13 | T2 | 2 | S7: Amazon EFS + EFS vs EBS | Lab: tạo EFS, mount trên 2 EC2 | Lambdas + method references + functional interfaces (Function/Predicate/Consumer/Supplier) | Tự làm: convert 10 anonymous class → lambda; andThen/compose. AI: 'chỗ nào ambiguous?' | 📘 MJiA ch.3; docs java.util.function · 🎯 Done: convert 10 anon class → lambda; dùng andThen/compose | Chưa
9 | 2026-07-14 | T3 | 2 | S7: Storage Cleanup + Quiz | Xoá tài nguyên; làm quiz | Stream API I: map/filter/collect/reduce; lazy vs eager | Tự làm: convert 5 for-loop sang stream. AI: 'chỗ nào stream hurt readability?' | 📘 MJiA ch.4-5 · 🎯 Done: 3/5 for-loop thành stream sạch; giải thích lazy vs eager | Chưa
10 | 2026-07-15 | T4 | 2 | S8: ELB Overview + ALB Intro | Đọc slides về ALB routing patterns | Stream API II: groupingBy/partitioningBy/downstream collectors + Optional đúng cách | Tự làm: sales report (group by region+product) + refactor 5 null-check. AI: 'lạm dụng Optional chỗ nào?' | 📘 MJiA ch.6; EJ item 55 (Optional) · 🎯 Done: report groupingBy chạy; bỏ 5 null-check đúng chỗ | Chưa
11 | 2026-07-16 | T5 | 2 | S8: ALB Hands-on 1+2 | Lab đầy đủ: 2 EC2 + target group + path routing | Records + sealed classes + pattern matching (switch, record patterns) | Tự làm: model Result<Success,Error> bằng sealed + switch exhaustive. AI: quiz me exhaustiveness | 📘 JEP 395/440/441; MJiA modern · 🎯 Done: Result<S,E> bằng sealed + switch exhaustive | Chưa
12 | 2026-07-17 | T6 | 2 | S8: Network LB + Gateway LB | Lab: tạo NLB với TCP health check | NIO.2 (Path/Files/Files.lines) + text blocks + var | Tự làm: log/CSV reader bằng NIO.2 streams. AI: 'tìm resource leak' | 📘 docs java.nio.file · 🎯 Done: CSV/log reader Files.lines không leak resource | Chưa
13 | 2026-07-18 | T7 | 2 | S8: Sticky Sessions + Cross-Zone + SSL/TLS | So sánh ALB/NLB trong bảng | Build & packaging: Maven vs Gradle, dependency scopes, runnable (fat) JAR | Tự làm: đóng gói project thành JAR chạy được + 1 plugin. AI: 'lifecycle Maven gồm gì?' | 📘 Maven Getting Started; docs lifecycle · 🎯 Done: fat JAR chạy `java -jar`; kể 8 phase Maven | Chưa
14 | 2026-07-19 | CN | 2 | Ôn Tuần 2 | Flashcards ALB/NLB/GWLB | Ôn Tuần 2 (core nén xong) | Tự làm: rewrite user DB Tuần 1 dùng streams + records + Optional. AI: full review | 📘 xem lại EJ + MJiA đã đọc · 🎯 Done: rewrite user DB bằng stream+record+Optional; qua review | Chưa
15 | 2026-07-20 | T2 | 3 | S8 Quiz + ASG Overview + Hands-on | Quiz; Lab: ASG + target tracking CPU | Threads vs Runnable; lifecycle (start/sleep/join/interrupt) | Tự làm: chạy 3 thread in 1-10 (2 cách). AI: 'vì sao tách task khỏi thread tốt hơn?' | 📘 JCiP ch.1-2; docs Thread · 🎯 Done: in 1-10 bằng 2 cách; nói vì sao tách task khỏi thread | Chưa
16 | 2026-07-21 | T3 | 3 | S9: RDS Overview + Read Replicas vs Multi-AZ | Tạo MySQL RDS free tier | Java Memory Model + happens-before rules | Tự làm: giải thích 5 happens-before với code ví dụ. AI: quiz me edge cases | 📘 JCiP ch.3.1 + ch.16; Inside Java · 🎯 Done: diễn giải 5 quy tắc happens-before bằng code | Chưa
17 | 2026-07-22 | T4 | 3 | S9: Aurora + Hands-on | Provision Aurora; explore endpoints | synchronized + volatile + visibility; atomicity vs visibility | Tự làm: reproduce race; fix bằng volatile → synchronized. AI: 'khi nào từng cái KHÔNG đủ?' | 📘 JCiP ch.3.1-3.4 · 🎯 Done: reproduce + fix 1 race; biết khi nào volatile KHÔNG đủ | Chưa
18 | 2026-07-23 | T5 | 3 | S9: Aurora Advanced + Backup + Security | Global Aurora + point-in-time recovery | Visibility & reordering sâu; double-checked locking đúng/sai | Tự làm: viết visibility bug rồi fix; viết DCL sai rồi sửa. AI: 'JMM guarantee nào áp dụng?' | 📘 JCiP ch.16.2; EJ item 83 · 🎯 Done: viết DCL sai rồi sửa; chỉ ra guarantee JMM áp dụng | Chưa
19 | 2026-07-24 | T6 | 3 | S9: RDS Proxy + ElastiCache Overview | Đọc slides | Deadlock/livelock/starvation; lock ordering; wait/notify | Tự làm: tạo deadlock rồi fix bằng lock ordering. AI: review | 📘 JCiP ch.10 + ch.14.2 · 🎯 Done: tạo deadlock rồi fix bằng lock ordering | Chưa
20 | 2026-07-25 | T7 | 3 | S9: ElastiCache Hands-on + S9 Quiz | Tạo Redis cluster; làm quiz | wait/notify → bounded buffer; giới thiệu BlockingQueue | Tự làm: implement bounded buffer bằng wait/notify. AI: 'so sánh ArrayBlockingQueue' | 📘 JCiP ch.14; docs BlockingQueue · 🎯 Done: bounded buffer wait/notify đúng; so ArrayBlockingQueue | Chưa
21 | 2026-07-26 | CN | 3 | Ôn Tuần 3 | Flashcards RDS/Aurora/ElastiCache | Ôn Tuần 3 (concurrency nền tảng) | Tự làm: predict output 5 thread-coordination scenarios rồi verify. AI: giải thích chỗ sai | 📘 xem lại JCiP ch.1-3,10,14 · 🎯 Done: predict đúng 5 kịch bản thread rồi verify | Chưa
22 | 2026-07-27 | T2 | 4 | S10: Route 53 Registering + Records + TTL | Đăng ký domain test HOẶC dùng existing | ExecutorService + thread pools (Fixed/Cached/Scheduled); shutdown đúng | Tự làm: refactor thread Tuần 3 sang FixedThreadPool. AI: 'khi nào CachedThreadPool nguy hiểm?' | 📘 JCiP ch.6,8; docs Executors · 🎯 Done: refactor sang FixedThreadPool + shutdown đúng | Chưa
23 | 2026-07-28 | T3 | 4 | S10: CNAME vs Alias + Routing Policies (3 loại chính) | Set up latency-based routing 2 regions | Callable + Future + get(timeout) + cancellation | Tự làm: parallel sum list lớn bằng Futures + timeout. AI: review error/cancel handling | 📘 JCiP ch.6.3; docs Future · 🎯 Done: parallel sum + get(timeout) + cancel sạch | Chưa
24 | 2026-07-29 | T4 | 4 | S10: Health Checks + Failover + Geolocation | Config health check trên EC2 endpoint | CompletableFuture: supplyAsync/thenApply/thenCompose/thenCombine | Tự làm: async pipeline fetch→transform→aggregate. AI: 'exception handling đủ chưa?' | 📘 docs CompletableFuture · 🎯 Done: pipeline fetch→transform→aggregate chạy async | Chưa
25 | 2026-07-30 | T5 | 4 | S10: IP-based + Multi-Value + 3rd Party Domains | Ôn Route 53 quiz | CompletableFuture nâng cao: exceptionally/handle/allOf/anyOf; custom executor | Tự làm: gọi 3 API song song, xử lý partial failure. AI: review | 📘 docs CF (handle/allOf); Baeldung CF · 🎯 Done: gọi 3 API song song + xử lý partial failure | Chưa
26 | 2026-07-31 | T6 | 4 | S11: Classic Solution Architecture Discussions | Xem tất cả video discussion; vẽ từng arch | Concurrent collections + atomics (ConcurrentHashMap, CopyOnWrite, Atomic*, LongAdder) | Tự làm: counter thread-safe 3 cách; benchmark. AI: 'tradeoff từng cách?' | 📘 JCiP ch.5; docs j.u.c.atomic · 🎯 Done: counter thread-safe 3 cách + benchmark, nêu tradeoff | Chưa
27 | 2026-08-01 | T7 | 4 | S12: S3 Overview + Buckets + Objects | Tạo bucket; upload; bật versioning | ThreadPoolExecutor internals: core/max/queue/rejection; worker-pool pattern | Tự làm: tune 1 pool cho bursty load; quan sát rejection. AI: 'cấu hình fail khi nào?' | 📘 JCiP ch.8.3; docs ThreadPoolExecutor · 🎯 Done: tune pool bursty; quan sát rejection xảy ra | Chưa
28 | 2026-08-02 | CN | 4 | Ôn Tuần 4 | Flashcards S3 basics + Route 53 | Ôn Tuần 4 | Tự làm: parallel file processor (nhiều file, aggregate CompletableFuture). AI: full review | 📘 xem lại JCiP ch.5,6,8 · 🎯 Done: parallel file processor (CF aggregate) chạy đúng | Chưa
29 | 2026-08-03 | T2 | 5 | S12: S3 Security + Bucket Policies + Static Website | Host static site; config bucket policy | AbstractQueuedSynchronizer (AQS): ReentrantLock/Semaphore/Latch xây thế nào | Tự làm: đọc source AQS; build 1 latch trên AQS. AI: 'state & CAS hoạt động ra sao?' | 📘 JCiP ch.14.5; đọc source AQS · 🎯 Done: build 1 latch trên AQS; giải thích state + CAS | Chưa
30 | 2026-08-04 | T3 | 5 | S12: S3 Versioning + Replication + Storage Classes | Bật CRR sang region khác | Locks sâu: ReentrantLock vs synchronized, fairness, Condition; ReadWriteLock; StampedLock optimistic | Tự làm: convert cache synchronized → StampedLock optimistic read. AI: 'khi nào optimistic thua?' | 📘 JCiP ch.13; docs StampedLock · 🎯 Done: cache chuyển StampedLock optimistic; biết khi nào thua | Chưa
31 | 2026-08-05 | T4 | 5 | S12: S3 Lifecycle + Analytics + Event Notifications | Lifecycle rule → Glacier sau 30 ngày | Lock-free & CAS: AtomicInteger bên trong; compareAndSet; ABA problem; Treiber stack | Tự làm: implement lock-free stack (Treiber); stress test. AI: 'ABA cắn ở đâu?' | 📘 JCiP ch.15; ref Treiber stack · 🎯 Done: lock-free stack qua stress test đa luồng; chỉ ra ABA | Chưa
32 | 2026-08-06 | T5 | 5 | S12: S3 Performance + Batch + Encryption (SSE-S3, KMS, C) | Bật SSE-KMS trên bucket | VarHandles + memory fences (acquire/release/opaque/fullFence) | Tự làm: thay 1 Atomic bằng VarHandle; suy luận fence cần thiết. AI: verify ordering | 📘 docs VarHandle; JEP 193 · 🎯 Done: thay 1 Atomic bằng VarHandle + chọn fence đúng | Chưa
33 | 2026-08-07 | T6 | 5 | S12: S3 CORS + MFA Delete + Access Points + Object Lambda | Config CORS trên bucket | False sharing + cache lines + @Contended; khi nào concurrency phản tác dụng | Tự làm: benchmark false sharing rồi fix bằng padding. AI: interpret kết quả | 📘 docs @Contended; JMH · 🎯 Done: benchmark false sharing rồi fix padding; đọc được số liệu | Chưa
34 | 2026-08-08 | T7 | 5 | S13: CloudFront + Origins + Caching + Signed URLs | Tạo CF distribution trước S3 bucket | Virtual threads + structured concurrency (Loom, Java 21); scoped values | Tự làm: rewrite task Executor bằng virtual threads; so sánh throughput. AI: 'khi nào KHÔNG dùng?' | 📘 JEP 444/453; Inside Java (Loom) · 🎯 Done: rewrite bằng virtual threads; nêu khi nào KHÔNG dùng | Chưa
35 | 2026-08-09 | CN | 5 | Ôn Tuần 5 | Flashcards CloudFront + S3 advanced | Ôn Tuần 5 (concurrency capstone) | Tự làm: build rate limiter hoặc work-stealing pool nhỏ. AI: full review + 3 anti-patterns | 📘 xem lại JCiP ch.13-15 · 🎯 Done: rate limiter/work-stealing nhỏ chạy; kể 3 anti-pattern | Chưa
36 | 2026-08-10 | T2 | 6 | S13: CloudFront Advanced + Global Accelerator | So sánh CF vs GA trong bảng | Runtime data areas: stack vs heap vs metaspace, PC register, native stack | Tự làm: vẽ memory layout 1 chương trình. AI: 'chỗ nào tôi sai?' | 📘 JVMS ch.2.5-2.6; JP (Oaks) memory · 🎯 Done: vẽ đúng stack/heap/metaspace/PC register | Chưa
37 | 2026-08-11 | T3 | 6 | S14: Storage Extras (Snowball, FSx, Storage Gateway) | Tóm tắt mỗi service 1 dòng | Heap regions: Young (Eden/Survivor), Old, Metaspace; promotion & aging | Tự làm: vẽ regions + giải thích object di chuyển. AI: quiz me | 📘 JP ch.GC; Oracle GC Tuning Guide · 🎯 Done: vẽ Young/Old + giải thích promotion & aging | Chưa
38 | 2026-08-12 | T4 | 6 | S15: SQS Standard + FIFO + Delay + Visibility Timeout | Tạo SQS queue; send/receive với CLI | Object layout: header/mark word, compressed oops, alignment; công cụ JOL | Tự làm: dùng JOL in size object; đo padding. AI: 'vì sao 12 byte thành 16?' | 📘 JOL samples; JP object layout · 🎯 Done: dùng JOL đo size; giải thích padding 12→16 byte | Chưa
39 | 2026-08-13 | T5 | 6 | S15: SNS + SQS Fanout + Kinesis + Amazon MQ | Set up SNS→SQS fanout | Reference types: Strong/Soft/Weak/Phantom + ReferenceQueue | Tự làm: cache bằng WeakReference/SoftReference. AI: 'khi nào WeakReference tệ?' | 📘 docs java.lang.ref; JP · 🎯 Done: cache Weak/Soft chạy; nêu khi nào WeakReference tệ | Chưa
40 | 2026-08-14 | T6 | 6 | S15 Quiz + S16: ECS + Fargate + ECR | Deploy task đơn giản lên ECS Fargate | OutOfMemoryError các loại (Heap, Metaspace, GC overhead, Direct buffer) | Tự làm: viết code gây mỗi loại OOM. AI: 'phân biệt qua log ra sao?' | 📘 JP troubleshooting; docs OOMError · 🎯 Done: gây đủ 4 loại OOM; phân biệt qua log | Chưa
41 | 2026-08-15 | T7 | 6 | S16: ECS Rolling Updates + EKS + App Runner | So sánh ECS vs EKS | Heap dump: capture (jmap/JFR) + đọc trong MAT (dominator tree, retained heap) | Tự làm: capture dump, tìm leak trong MAT. AI: hỗ trợ đọc retained heap | 📘 Eclipse MAT docs; JP heap analysis · 🎯 Done: tìm leak trong MAT (dominator/retained heap) | Chưa
42 | 2026-08-16 | CN | 6 | Ôn Tuần 6 | Flashcards containers + messaging | Ôn Tuần 6 | Tự làm: 1 trang 'từ new Object() đến GC'; reproduce heap + metaspace OOM. AI: verify | 📘 xem lại JP memory + JVMS ch.2 · 🎯 Done: viết 1 trang new→GC; reproduce 2 loại OOM | Chưa
43 | 2026-08-17 | T2 | 7 | S17: Lambda Overview + Limits + Pricing | Deploy hello-world Lambda từ console | GC nền tảng: reachability, mark-sweep-compact, generational hypothesis | Tự làm: giải thích generational hypothesis + khi nào SAI. AI: challenge | 📘 JP ch.GC intro · 🎯 Done: giải thích generational hypothesis + khi nào SAI | Chưa
44 | 2026-08-18 | T3 | 7 | S17: Lambda in VPC + Layers + Container Image | Deploy Lambda trigger bởi S3 upload | Collectors: Serial/Parallel/CMS(deprecated)/G1 — throughput vs latency | Tự làm: bảng so sánh 4 GC (use case). AI: verify | 📘 JP ch.GC; Oracle GC guide · 🎯 Done: bảng so 4 GC theo use case (verify docs) | Chưa
45 | 2026-08-19 | T4 | 7 | S17: DynamoDB + DAX + Streams + Global Tables | Tạo DynamoDB table | G1 sâu: regions, humongous objects, RSet, mixed collections, pause target | Tự làm: bật -Xlog:gc*, chạy app, đọc từng phase G1. AI: 'phase nào tốn?' | 📘 Oracle G1 docs; -Xlog:gc* · 🎯 Done: đọc từng phase G1 từ log; chỉ ra phase tốn nhất | Chưa
46 | 2026-08-20 | T5 | 7 | S17: API Gateway + Cognito + SAM + Step Functions | Deploy REST API qua API Gateway + Lambda | Low-pause GC: ZGC & Shenandoah (colored pointers/load barrier, concurrent compaction) | Tự làm: chạy cùng app G1 vs ZGC; so sánh pause. AI: interpret | 📘 JEP 377/379; Inside Java (GC) · 🎯 Done: chạy G1 vs ZGC; so pause + giải thích load barrier | Chưa
47 | 2026-08-21 | T6 | 7 | S18: Serverless Architecture Discussions | Xem discussions; vẽ từng architecture | GC tuning: heap sizing, pause vs throughput flags, allocation rate | Tự làm: tune app target pause <100ms. AI: 'flag nào xung đột?' | 📘 JP ch.tuning; Oracle flags ref · 🎯 Done: tune app pause <100ms; chỉ ra flag xung đột | Chưa
48 | 2026-08-22 | T7 | 7 | 🎯 AWS SAA PRACTICE EXAM #1 (65Q, 130ph) | TutorialsDojo. Log score + weak areas. | GC troubleshooting: đọc GC log, phát hiện leak/allocation churn | Tự làm: viết memory leak, tìm bằng GC log + heap dump (MAT). AI: hỗ trợ analysis | 📘 JP troubleshooting; MAT + gc log · 🎯 Done: tìm leak bằng GC log + heap dump | Chưa
49 | 2026-08-23 | CN | 7 | Ôn Tuần 7 + phân tích Exam #1 | Phân loại câu sai theo topic | Ôn Tuần 7 (GC decision tree) | Tự làm: 'workload nào chọn GC nào' decision tree. AI: challenge tôi | 📘 xem lại JP GC chapters · 🎯 Done: decision tree workload→GC; tự bảo vệ lựa chọn | Chưa
50 | 2026-08-24 | T2 | 8 | S19: Databases in AWS + S20: Athena, Redshift | Ghi chú khi nào dùng mỗi loại | Class file anatomy: constant pool, javap -v, verification | Tự làm: viết Hello.java, đọc javap -v đầy đủ. AI: giải thích constant pool | 📘 JVMS ch.4; javap -v · 🎯 Done: đọc trọn constant pool 1 class; giải thích verification | Chưa
51 | 2026-08-25 | T3 | 8 | S20: EMR + Glue + Kinesis Analytics + QuickSight | Đọc + flashcards | Bytecode: stack machine, local vars, invoke* (virtual/static/special/interface/dynamic) | Tự làm: 4 kiểu invocation, đọc bytecode. AI: 'khi nào từng loại?' | 📘 JVMS ch.6 (invoke*); javap -c · 🎯 Done: phân biệt 5 loại invoke qua bytecode | Chưa
52 | 2026-08-26 | T4 | 8 | S22: CloudWatch Metrics + Alarms + Logs + Insights | Set alarm trên EC2 CPU | ASM: sinh & biến đổi class ở mức bytecode | Tự làm: dùng ASM thêm log vào đầu 1 method. AI: 'stack frame map đúng chưa?' | 📘 ASM User Guide (OW2) · 🎯 Done: dùng ASM thêm log đầu method; stack-frame map đúng | Chưa
53 | 2026-08-27 | T5 | 8 | S22: CloudTrail + EventBridge + AWS Config | Bật CloudTrail; tạo EventBridge rule | ByteBuddy: codegen/interception mức cao | Tự làm: ByteBuddy proxy đo thời gian mỗi method call. AI: review | 📘 ByteBuddy tutorial (Winterhalter) · 🎯 Done: proxy đo thời gian mỗi method call | Chưa
54 | 2026-08-28 | T6 | 8 | S23: IAM Advanced - STS + Identity Federation | Vẽ cross-account access với STS | Java agents: premain, Instrumentation API, retransformClasses | Tự làm: viết -javaagent rewrite 1 method lúc load. AI: 'retransform vs redefine khác gì?' | 📘 docs java.lang.instrument · 🎯 Done: -javaagent rewrite method lúc load; retransform vs redefine | Chưa
55 | 2026-08-29 | T7 | 8 | 🎯 AWS SAA PRACTICE EXAM #2 (65Q, 130ph) | Log score + weak areas | invokedynamic + LambdaMetafactory: lambda/record biên dịch thật ra sao | Tự làm: javap 1 lambda; giải thích bootstrap method. AI: verify | 📘 JVMS invokedynamic; LambdaMetafactory · 🎯 Done: giải thích bootstrap method của 1 lambda | Chưa
56 | 2026-08-30 | CN | 8 | Ôn Tuần 8 + phân tích Exam #2 | So sánh weak areas với Exam #1 | Ôn Tuần 8 | Tự làm: build profiling agent nhỏ (đếm method call) bằng ByteBuddy. AI: full review | 📘 xem lại JVMS ch.4,6 + ByteBuddy · 🎯 Done: agent đếm method call bằng ByteBuddy chạy | Chưa
57 | 2026-08-31 | T2 | 9 | S24: KMS + SSM Parameter Store + Secrets Manager | Tạo KMS key; encrypt/decrypt với CLI | Compilation tiers: interpreter → C1 → C2, tiered, code cache | Tự làm: -XX:+PrintCompilation trên hot method. AI: 'giải thích compilation levels' | 📘 JP ch.JIT; -XX:+PrintCompilation · 🎯 Done: giải thích interpreter→C1→C2 từ log | Chưa
58 | 2026-09-01 | T3 | 9 | S24: CloudHSM + Shield + WAF + GuardDuty + Inspector + Macie | Bảng security services + khi nào dùng | Inlining: threshold, MaxInlineSize; mono/bi/megamorphic call sites | Tự làm: ép quan sát inlining; đổi call site mono→mega. AI: 'vì sao mất inlining?' | 📘 JP JIT; JITWatch docs · 🎯 Done: quan sát mất inlining khi mono→megamorphic | Chưa
59 | 2026-09-02 | T4 | 9 | S25: VPC Overview + Subnets + IGW + Route Tables | Vẽ 3-tier VPC trên giấy | Escape analysis + scalar replacement + lock elision | Tự làm: micro chứng minh allocation bị EA loại bỏ. AI: 'EA đã kick in chưa?' | 📘 JP JIT; bài viết escape analysis · 🎯 Done: micro chứng minh allocation bị EA loại bỏ | Chưa
60 | 2026-09-03 | T5 | 9 | S25: NAT Gateway/Instance + NACL vs Security Groups | Build VPC với public + private subnets | Deoptimization: uncommon trap, speculative optimization, warm-up | Tự làm: trigger 1 deopt; quan sát trong log. AI: 'vì sao deopt?' | 📘 JP JIT; docs uncommon trap · 🎯 Done: trigger 1 deopt và giải thích lý do từ log | Chưa
61 | 2026-09-04 | T6 | 9 | S25: VPC Peering + Endpoints (Gateway + Interface) | Tạo VPC endpoint cho S3 | JITWatch: đọc compilation log, quyết định inlining, xem assembly | Tự làm: chạy JITWatch trên benchmark của bạn. AI: 'hotspot nào chưa tối ưu?' | 📘 JITWatch (Chris Newland) · 🎯 Done: chạy JITWatch trên benchmark; chỉ hotspot chưa tối ưu | Chưa
62 | 2026-09-05 | T7 | 9 | 🎯 AWS SAA PRACTICE EXAM #3 (65Q, 130ph) | Log score | Đọc assembly: -XX:+PrintAssembly (hsdis); nhận diện vectorization (SIMD) | Tự làm: đọc asm 1 hot loop; tìm SIMD. AI: giải thích opcode | 📘 hsdis + -XX:+PrintAssembly; JP · 🎯 Done: đọc asm 1 hot loop; nhận diện vectorization (SIMD) | Chưa
63 | 2026-09-06 | CN | 9 | Ôn Tuần 9 | VPC diagrams + Exam #3 analysis | Ôn Tuần 9 | Tự làm: 1 trang '.java → CPU instructions'. AI: verify | 📘 xem lại JP JIT chapters · 🎯 Done: viết 1 trang .java→CPU instructions; verify docs | Chưa
64 | 2026-09-07 | T2 | 10 | S25: VPN + Direct Connect + Transit Gateway + PrivateLink | So sánh mọi connectivity options | JMH nền tảng: vì sao nanoTime nói dối; warmup, Blackhole, @State, Mode | Tự làm: viết 1 JMH benchmark ĐÚNG vs 1 bản naive. AI: 'bản naive sai chỗ nào?' | 📘 JMH samples (openjdk); JP benchmarking · 🎯 Done: 1 JMH đúng (warmup/Blackhole/@State) vs bản naive | Chưa
65 | 2026-09-08 | T3 | 10 | S25: VPC Flow Logs + Networking Costs + Quiz | Làm VPC quiz | JMH pitfalls: dead-code elimination, constant folding, loop opt | Tự làm: viết benchmark 'sai' rồi sửa bằng Blackhole. AI: review | 📘 JMH samples (DCE/constant fold) · 🎯 Done: sửa benchmark sai bằng Blackhole | Chưa
66 | 2026-09-09 | T4 | 10 | S26: DR Strategies (Backup, Pilot Light, Warm Standby, Multi-Site) | Vẽ từng strategy với RTO/RPO | JFR (Java Flight Recorder): events, overhead thấp, phân tích trong JMC | Tự làm: record JFR, tìm hotspot trong JMC. AI: 'đọc event này ra sao?' | 📘 docs JFR; JMC user guide · 🎯 Done: record JFR rồi tìm hotspot trong JMC | Chưa
67 | 2026-09-10 | T5 | 10 | S26: AWS Backup + DMS + App Migration + VMware on AWS | Bảng migration services | async-profiler: wall/cpu/alloc, flame graph, differential | Tự làm: tạo flame graph 1 app thật; đọc nó. AI: 'nhánh nào tốn?' | 📘 async-profiler README · 🎯 Done: tạo + đọc flame graph app thật; chỉ ra nhánh tốn | Chưa
68 | 2026-09-11 | T6 | 10 | S27: Advanced Solution Architectures | Xem all; vẽ từng arch | CLI diagnostics: jps/jstat/jstack/jmap; đọc thread dump | Tự làm: dùng jstack tìm thread bị block. AI: 'đọc dump này' | 📘 docs jps/jstat/jstack/jmap · 🎯 Done: dùng jstack tìm thread bị block; đọc dump | Chưa
69 | 2026-09-12 | T7 | 10 | 🎯 AWS SAA PRACTICE EXAM #4 (65Q, 130ph) | Log score | Tuning end-to-end: app chậm → profile → giả thuyết → fix → đo lại | Tự làm: full tuning loop trên 1 app thật (đo trước/sau). AI: interpret | 📘 JP ch.methodology · 🎯 Done: chạy full loop profile→fix→đo; cải thiện đo được | Chưa
70 | 2026-09-13 | CN | 10 | 🎯 AWS SAA PRACTICE EXAM #5 (65Q, 130ph) | Log score. Target 80%+. | Ôn Tuần 10 (perf checklist) | Tự làm: 'checklist chuẩn đoán JVM khi app chậm'. AI: 'thiếu bước nào?' | 📘 xem lại JP perf + JFR/async-profiler · 🎯 Done: checklist chẩn đoán JVM đầy đủ | Chưa
71 | 2026-09-14 | T2 | 11 | Ôn cuối: IAM, EC2, ELB, ASG, EBS/EFS, S3 | Làm lại quizzes sections 4-12 | MethodHandles + VarHandles như API: vs reflection, hiệu năng | Tự làm: field accessor nhanh bằng MethodHandles. AI: 'vì sao nhanh hơn reflection?' | 📘 docs java.lang.invoke; JP reflection · 🎯 Done: MethodHandle accessor nhanh hơn reflection, giải thích vì sao | Chưa
72 | 2026-09-15 | T3 | 11 | Ôn cuối: RDS, Aurora, DynamoDB, Route 53, CloudFront | Làm lại quizzes 9, 10, 13 | Reflection sâu + dynamic proxy (java.lang.reflect.Proxy) | Tự làm: logging proxy quanh 1 interface; đo chi phí. AI: review | 📘 docs Reflection + Proxy · 🎯 Done: logging proxy quanh 1 interface + đo chi phí | Chưa
73 | 2026-09-16 | T4 | 11 | Ôn cuối: SQS/SNS/Kinesis + Lambda + API GW + Containers | Làm lại quizzes 15-17 | Foreign Function & Memory API (Panama): MemorySegment, Arena, downcall C | Tự làm: gọi 1 hàm libc qua FFM. AI: 'lifetime/Arena quản đúng chưa?' | 📘 JEP 454 (FFM); Inside Java (Panama) · 🎯 Done: gọi 1 hàm libc qua FFM; Arena quản đúng lifetime | Chưa
74 | 2026-09-17 | T5 | 11 | Ôn cuối: VPC + Security + CloudWatch + DR | Làm lại quizzes 22, 24, 25, 26 | Off-heap & Unsafe (và hậu duệ an toàn); direct ByteBuffer | Tự làm: ring buffer off-heap; so sánh on-heap. AI: 'rủi ro gì?' | 📘 docs DirectByteBuffer + MemorySegment · 🎯 Done: ring buffer off-heap chạy; nêu rủi ro | Chưa
75 | 2026-09-18 | T6 | 11 | 🎯 AWS SAA PRACTICE EXAM #6 (retake weakest) | Target 85%+ | Effective Java capstone: audit code (equals/hashCode, builder, immutability, concurrency 78-84) | Tự làm: audit code Tuần 1-5. AI: 'chỗ nào tôi break EJ?' | 📘 Effective Java items 78-84 · 🎯 Done: audit code W1-5; chỉ ra chỗ break EJ | Chưa
76 | 2026-09-19 | T7 | 11 | Ôn tổng hợp AWS: TutorialsDojo cheat sheets | Focus 3 topics yếu nhất | 'Magic' mini-project: APM tí hon (bytecode timing + JFR + flame output) | Tự làm: build APM agent nhỏ ghép W8+W10. AI: full review | 📘 ghép W8 (ByteBuddy) + W10 (JFR) · 🎯 Done: APM tí hon: bytecode timing + JFR + flame output | Chưa
77 | 2026-09-20 | CN | 11 | Ôn Tuần 11: quyết định lịch thi | Nếu ≥80% consistent → đặt lịch thi tuần sau | Ôn Tuần 11 + cheat sheet cá nhân | Tự làm: viết cheat sheet JVM/wizard từ memory. AI: 'thiếu ý quan trọng nào?' | 📘 tổng hợp toàn bộ ghi chú JVM · 🎯 Done: cheat sheet wizard viết từ trí nhớ | Chưa
78 | 2026-09-21 | T2 | 12 | Ôn nhẹ: skim TutorialsDojo cheat sheets | Tối đa 60 phút. Không học topic mới. | Nhẹ: đọc 1 JEP sâu (Loom/Panama/ZGC) — chỉ nếu có sức | Tự làm: tóm tắt JEP 1 đoạn. Không code. | 📘 1 JEP sâu (Loom/Panama/ZGC) · 🎯 Done: tóm tắt JEP 1 đoạn — không code | Chưa
79 | 2026-09-22 | T3 | 12 | Ôn nhẹ: làm lại quizzes yếu nhất | Vẽ VPC + S3 tiers từ memory | Nhẹ: đọc lại cheat sheet wizard của bạn | Tự làm: recall JVM concepts. Không học topic mới. | 📘 cheat sheet wizard của bạn · 🎯 Done: recall concepts — không topic mới | Chưa
80 | 2026-09-23 | T4 | 12 | Ôn nhẹ: reinforcement only | Không nạp material mới |  |  |  | Chưa
81 | 2026-09-24 | T5 | 12 | Ôn nhẹ + có thể full mock nếu muốn | Tuỳ thể trạng — không burnout |  |  |  | Chưa
82 | 2026-09-25 | T6 | 12 | Đêm trước thi: skim + đi ngủ sớm |  |  |  |  | Chưa
83 | 2026-09-26 | T7 | 12 | Sáng thi: warm-up quiz 20-30 câu dễ |  |  |  |  | Chưa
84 | 2026-09-27 | CN | 12 | 🎯 NGÀY THI AWS SAA-C03 🎯 |  |  | Sau thi — chọn hướng tiếp: Loom/virtual threads sâu? GraalVM/native image? Đóng góp OpenJDK? Perf-engineering ? |  | Chưa

## Nhật ký học
Nhật Ký Học — Số phút hàng ngày
Nhập số phút mỗi ngày. Mục tiêu: 130 phút/ngày. Tổng và % tự tính.
Ngày # | Ngày | Thứ | Tuần | AWS Learn (ph) | AWS Hands on (ph) | Java Learn (ph) | Java Hands on (ph) | Tổng (ph) | % mục tiêu
2 | 2026-07-07 | T3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
3 | 2026-07-08 | T4 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
4 | 2026-07-09 | T5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
5 | 2026-07-10 | T6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
6 | 2026-07-11 | T7 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
7 | 2026-07-12 | CN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
8 | 2026-07-13 | T2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
9 | 2026-07-14 | T3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
10 | 2026-07-15 | T4 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
11 | 2026-07-16 | T5 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
12 | 2026-07-17 | T6 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
13 | 2026-07-18 | T7 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
14 | 2026-07-19 | CN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
15 | 2026-07-20 | T2 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
16 | 2026-07-21 | T3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
17 | 2026-07-22 | T4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
18 | 2026-07-23 | T5 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
19 | 2026-07-24 | T6 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
20 | 2026-07-25 | T7 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
21 | 2026-07-26 | CN | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
22 | 2026-07-27 | T2 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
23 | 2026-07-28 | T3 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
24 | 2026-07-29 | T4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
25 | 2026-07-30 | T5 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
26 | 2026-07-31 | T6 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
27 | 2026-08-01 | T7 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
28 | 2026-08-02 | CN | 4 |  |  |  |  | 0 | 0%
29 | 2026-08-03 | T2 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
30 | 2026-08-04 | T3 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
31 | 2026-08-05 | T4 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
32 | 2026-08-06 | T5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
33 | 2026-08-07 | T6 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
34 | 2026-08-08 | T7 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
35 | 2026-08-09 | CN | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
36 | 2026-08-10 | T2 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
37 | 2026-08-11 | T3 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
38 | 2026-08-12 | T4 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
39 | 2026-08-13 | T5 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
40 | 2026-08-14 | T6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
41 | 2026-08-15 | T7 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
42 | 2026-08-16 | CN | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
43 | 2026-08-17 | T2 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
44 | 2026-08-18 | T3 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
45 | 2026-08-19 | T4 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
46 | 2026-08-20 | T5 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
47 | 2026-08-21 | T6 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
48 | 2026-08-22 | T7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
49 | 2026-08-23 | CN | 7 |  |  |  |  | 0 | 0%
50 | 2026-08-24 | T2 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0%
51 | 2026-08-25 | T3 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0%
52 | 2026-08-26 | T4 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0%
53 | 2026-08-27 | T5 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0%
54 | 2026-08-28 | T6 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0%
55 | 2026-08-29 | T7 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0%
56 | 2026-08-30 | CN | 8 |  |  |  |  | 0 | 0%
57 | 2026-08-31 | T2 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0%
58 | 2026-09-01 | T3 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0%
59 | 2026-09-02 | T4 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0%
60 | 2026-09-03 | T5 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0%
61 | 2026-09-04 | T6 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0%
62 | 2026-09-05 | T7 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0%
63 | 2026-09-06 | CN | 9 |  |  |  |  | 0 | 0%
64 | 2026-09-07 | T2 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
65 | 2026-09-08 | T3 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
66 | 2026-09-09 | T4 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
67 | 2026-09-10 | T5 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
68 | 2026-09-11 | T6 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
69 | 2026-09-12 | T7 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
70 | 2026-09-13 | CN | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
71 | 2026-09-14 | T2 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0%
72 | 2026-09-15 | T3 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0%
73 | 2026-09-16 | T4 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0%
74 | 2026-09-17 | T5 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0%
75 | 2026-09-18 | T6 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0%
76 | 2026-09-19 | T7 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0%
77 | 2026-09-20 | CN | 11 |  |  |  |  | 0 | 0%
78 | 2026-09-21 | T2 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
79 | 2026-09-22 | T3 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
80 | 2026-09-23 | T4 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
81 | 2026-09-24 | T5 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
82 | 2026-09-25 | T6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
83 | 2026-09-26 | T7 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
84 | 2026-09-27 | CN | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%

## Bài thi thử
Nhật Ký Bài Thi Thử AWS SAA
Ghi điểm sau mỗi bài TutorialsDojo. Chỉ đặt lịch thi thật khi liên tục ≥80%.
Ngày | Bài thi | Điểm % | Mục tiêu % | Đậu? | 3 chủ đề yếu nhất | Kế hoạch khắc phục
| Practice #1 (Tuần 7) |  | 65%
| Practice #2 (Tuần 8) |  | 70%
| Practice #3 (Tuần 9) |  | 75%
| Practice #4 (Tuần 10) |  | 78%
| Practice #5 (Tuần 10) |  | 80%
| Practice #6 (Tuần 11 - retake yếu nhất) |  | 85%

## Tổng kết tuần
Tổng Kết Tuần
Tự động tính từ Nhật ký học + Kế hoạch chi tiết.
Tuần # | AWS phút | Java phút | Tổng phút | Tổng giờ | Số ngày học | TB phút/ngày | Task xong
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Tài nguyên
Tài Nguyên & Tham Khảo
AWS SAA
Stephane Maarek Ultimate AWS SAA (Udemy) | https://www.udemy.com/course/aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c03/ | Khoá chính - tiếp tục từ Section 6
TutorialsDojo Practice Exams | https://portal.tutorialsdojo.com/ | Jon Bonso - tiêu chuẩn vàng cho practice
AWS Free Tier | https://aws.amazon.com/free/ | Cho hands-on labs
Java Core (skill building)
Effective Java (Joshua Bloch, 3rd ed) | https://www.amazon.com/dp/0134685997 | Sách Java giá trị nhất. Đọc 3-5 items/tuần.
Modern Java in Action (Urma/Fusco/Mycroft) | https://www.manning.com/books/modern-java-in-action | Cho streams, lambdas, functional style
Java Concurrency in Practice (Goetz) | https://www.amazon.com/dp/0321349601 | Kinh thánh concurrency. Dùng AI unpack chỗ khó.
Java 21 API docs (chính thức) | https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/ | Verify mọi điều AI nói về APIs
JVM Internals (chuyên sâu)
Java Performance (Scott Oaks, 2nd ed) | https://www.oreilly.com/library/view/java-performance-2nd/9781492056102/ | Sách JVM tuning tốt nhất hiện nay
The Java Virtual Machine Spec (JVMS) | https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se21/html/ | Spec chính thức - bytecode + class loading
Inside Java podcast (JEP updates, GC) | https://inside.java/podcast/ | Cập nhật JVM/GC mới nhất
async-profiler | https://github.com/async-profiler/async-profiler | Profiler tốt nhất, flame graphs
Eclipse Memory Analyzer (MAT) | https://eclipse.dev/mat/ | Phân tích heap dump - tìm memory leaks
JITWatch (Chris Newland) | https://github.com/AdoptOpenJDK/jitwatch | Xem JIT compilation chi tiết
Spring Boot (chỉ tuần 12 - intro nhẹ)
Baeldung Spring Boot tutorials | https://www.baeldung.com/spring-boot | Tutorial Spring miễn phí tốt nhất
Spring Boot official docs | https://docs.spring.io/spring-boot/ | Reference chính khi cần sau này
Ghi chú |  | CHỈ intro nhẹ tuần 12. Học sâu chỉ nếu công ty confirm dùng Spring.
AI methodology (dùng các prompt này)
Tự làm rồi review |  | 'Đây là code của tôi cho X. Review như senior dev. Tìm bugs + EJ violations.'
Sinh bài tập |  | 'Cho tôi 5 bài về [topic], khó dần, KHÔNG show solution.'
Quiz tôi |  | 'Quiz tôi về [topic] trong 10 phút. 1 câu 1 lúc. Nói tôi sai chỗ nào.'
Giải thích rồi verify |  | 'Giải thích X vs Y. Tôi verify bằng docs. Cite Java version + doc section.'
Debug cùng |  | 'Đây là error + code. ĐỪNG fix. Hỏi câu hỏi để tôi tự tìm bug.'
JVM - đọc log/dump |  | 'Đây là GC log/heap dump. Giải thích từng phần. Sau đó quiz tôi.'
5 nguyên tắc vàng khi học với AI
Quy tắc 15 phút |  | Tự vật lộn tối thiểu 15 phút trước khi hỏi AI
Viết code trước, AI review sau |  | Bạn viết code. AI review. Không bao giờ ngược lại.
Verify các claim cụ thể |  | Bất kỳ claim về API/version/behavior → check docs chính thức
Kết thúc bằng recall |  | 10 phút cuối mỗi session: AI quiz bạn về hôm nay
Đọc Effective Java mỗi ngày |  | 1-2 items/ngày → đầu tư dài hạn tốt nhất